## GUPRO
CÓDIGO DEL PRODUCTO | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD DEMANDA | NOMBRE | TRIMESTRE INICIAL DE ACTIVIDAD | TRIMESTRE FINAL DE ACTIVIDAD | PORCENTAJE APROX. DE AVANCE PLANEADO II TRIMESTRE | PORCENTAJE 1 TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE (DESCRIBA EN UN MÁXIMO DE 1.000 CARACTERES LA GESTIÓN ADELANTADA) | RUTA DE UBICACIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE
P122 | 291 | Realizar Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | NO | Javier Vega Pulido | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% | Se presenta ante la Dirección General los informes de ejecución prespuestal de los meses de abril, mayo y junio de 2022 mediante comunicaciones 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE0090123 de mayo 05/2022, 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE115281 de junio 07/2022 y 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE0136750 de julio 06/2022. | La evidencia de esta actividad se encuentra en la carpeta google drive con el código de la actividad y producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YyibBLJwR8V3GxFuTnAGrQMCBAuY1ibo
P122 | 292 | Realizar Informe mensual de seguimiento de Compromisos y Obligaciones presupuestales por Regional y sus Establecimientos de Reclusión adscritos . | 2022-01-01 | 2022-12-31 | NO | Javier Vega Pulido | 1 | 4 | 25% | 25% | 25% | Se presenta ante la Dirección General los informes de ejecución prespuestal de los meses de abril, mayo y junio de 2022 mediante comunicaciones 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE0090123 de mayo 05/2022, 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE115281 de junio 07/2022 y 8110-OFPLA-GUPRO-2022IE0136750 de julio 06/2022 y se envian a la Direciones Regionales mediante correo electrónico. | La evidencia de esta actividad se encuentra en la carpeta google drive con el código de la actividad y producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVILbEXaaPfzdse3TBd-4C3E7vERE8K8
P122 | 293 | Realizar las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SI | Javier Vega Pulido | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | Durante el II trimestre de 2022, se realizan 3 modificaciones presupuestales con resoluciones No 002965 de abril 26/2022, No 003845 de mayo 05/2022 y No 004650 de junio 14/2022 | La evidencia de esta actividad se encuentra en la carpeta google drive con el código de la actividad y producto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hHAwb5lNki0THniy6Hzfwec53O9Ccr3S

## GRUES
CÓDIGO DEL PRODUCTO | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD DEMANDA | NOMBRE | TRIMESTRE INICIAL DE ACTIVIDAD | TRIMESTRE FINAL DE ACTIVIDAD | PORCENTAJE APROX. DE AVANCE PLANEADO II TRIMESTRE | PORCENTAJE 1 TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE (DESCRIBA EN UN MÁXIMO DE 1.000 CARACTERES LA GESTIÓN ADELANTADA) | RUTA DE UBICACIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE
P46 | 613 | Elaborar borrador documento Proyecto JASPER - BUSINESS BLUEPRINT-PROYECTOS - BBP´s para la restructuración del tablero virtual. | 2022-04-01 | 2022-05-31 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 2 | 2 | 100% |  | 100% | 1. Se elaboro el BBP_Intramural Regional | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M
P46 | 614 | Aprobar BBP y Publicar tablero virtual | 2022-06-01 | 2022-06-30 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 2 | 2 | 100% |  | 100% | 1. Se aprobo y publico JASPER - BUSINESS BLUEPRINT-PROYECTOS - BBP´s REGIONAL | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M
P47 | 619 | Elaborar tablas información estadísticas PPL y documento con su respectivo análisis de la vigencia 2021 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 2 | 2 | 100% |  | 100% | 1. Se realizaron las tablas información estadísticas PPL y documento con su respectivo análisis de la vigencia 2021, para posterior revisión. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M
P47 | 620 | Elaborar, ajustar y diagramar - Revista De Entre Muros Para la Libertad vigencia 2021 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 2 | 2 | 100% |  | 100% | 1. Se ajusto la diagramación de la Revista De Entre Muros Para la Libertad vigencia 2021 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M
P47 | 621 | Revisar y publicar la Revista De Entre Muros par la Libertad vigencia 2021 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 2 | 3 | 100% |  | 50% | 1. Se elaboraron ajustes de acuerdo a la revsión, se aprobó y se público la Revista De Entre Muros par la Libertad vigencia 2021 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M
P48 | 622 | Elaborar y publicar mensualmente la información sociodemográfica de la PPL. | 2022-01-15 | 2022-12-15 | NO | Erica Janeth Pérez Rodríguez | 1 | 4 | 25% | 22% | 50% | 1. Se elabora el informe estadistico correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2022 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_6ldX0kvXN6mrnB96z-buO-fRKKjcf8M

## GRUPE
CÓDIGO DEL PRODUCTO | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD DEMANDA | NOMBRE | TRIMESTRE INICIAL DE ACTIVIDAD | TRIMESTRE FINAL DE ACTIVIDAD | PORCENTAJE APROX. DE AVANCE PLANEADO II TRIMESTRE | PORCENTAJE 1 TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO II TRIMESTRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE (DESCRIBA EN UN MÁXIMO DE 1.000 CARACTERES LA GESTIÓN ADELANTADA) | RUTA DE UBICACIÓN DEL AVANCE II TRIMESTRE
P39 | 109 | Consolidar y realizar los ajustes correspondientes al plan indicativo para la vigencia 2020-2022 y presentación al comité | 2022-01-15 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 25%
P39 | 110 | Realizar la divulgación del plan indicativo a los Directivos, Direcciones Regionales y establecimientos de Reclusión | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 39%
P40 | 112 | Realizar la divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a los Directivos, Direcciones Regionales y establecimientos de Reclusión | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 39% | 100% | Se elaboró el consolidado de MIPG, y se realizó la correspondiente publicación en la página oficial del instituto.
P41 | 120 | Efectuar monitoreo a la gestión adelantada por los dueños de proceso frente a las actividades definidas en el PAAC 2022. | 2022-05-02 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 33%
P44 | 124 | Formulación de los planes que demanden la institución por parte de las entidades externas como de la oficina de control interno | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 18%
P44 | 125 | Seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por parte de entidades externa como de la Oficina de Control Interno | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 25%
P45 | 126 | Actualización en la plataforma SUIFP de los proyectos activos del instituto para la próxima la vigencia 2022 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 39%
P83 | 234 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | 2022-03-01 | 2022-08-31 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 3 | 33% | 16% | 70% | Se proyecta y publica en la página WEB la encuesta, de igual forma se proyecta la infografía y el informe para aprobación y posterior publicación en la página WEB. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Sp-QlK8f6_llqk8POuSwQt3B_gTOokg
P84 | 235 | Actualizar y monitorear de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | 2022-02-03 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 38% | 100% | Se realizó mesa de trabajo con los dueños de los trámites, se proyecto, aprobó y publicó el Plan de Trabajo de Racionalización de Trámites, se publicó la encuesta en la página WEB, se registro la estrategia de racionalización en el SUIT. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mddA9W_QwASKvGiqjbEVCZH_ABBlmS2f
P85 | 236 | Realizar seguimiento al registro trimestralmente en el modulo gestión datos de operación del SUIT, información de uso de trámites que realizan los dueños de los trámites | 2022-04-11 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 33% |  | 50% | Se registran los datos de operación del primer trimestre con corte a julio 10 de 2022 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U2TtRP3mW8gfsjfjTn6A-8WiK6ikrQ0T
P87 | 241 | Realizar Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 2 | 100% |  | 100% | Se elaboró informe de resultados sobre los temas de interés de la encuesta sobre la Rendición de Cuentas y fue publicado en página web | Publicación en página web: https://www.inpec.gov.co/documents/20143/37050/INFORME+DE+RESULTADOS+ENCUESTA+TEMAS+DE+INTER%C3%89S+2022+RDC+2021+MAYO+DE+2022.pdf/d11f7f4a-3683-aea6-591e-d154f64032d5 DRIVE - INFORME
P87 | 242 | Realizar el Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 38% | 100% | Se realiza la estrategia de RDC y es publicada en página web. | Publicación en página web: https://www.inpec.gov.co/documents/20143/37050/Estrategia-+Plan+de+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+INPEC-+2022.pdf/94b0f702-87cc-7ddc-74fa-fd45fa7a32f8 DRIVE - INFORME
P87 | 244 | Realizar la Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50%
P88 | 246 | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, de la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC 2021 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 50%
P88 | 247 | Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50%
P92 | 253 | Realización de los espacios de diálogo definidas en la estrategia de RDC vigencia 2021. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50% |  | 33.3% | El 30 de junio, se genero articulación con las Direcciones Regionales (Central, Viejo caldas, norte, oriente, noroeste y occidental, con las indicaciones y el proceso adelantar en el proceso de Rendición de Cuentas para los espacios de diálogo. | DRIVE - ACTA
P92 | 254 | Realización de la audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50% |  |  | Pendiente por realizar de acuerdo a la instrucción de Dirección General. | Pendiente por realizar de acuerdo a la instrucción de Dirección General.
P93 | 255 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia 2021. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50%
P93 | 258 | Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 3 | 50%
P112 | 272 | Realizar las mesas de trabajo con el fin de validar la estructura orgánica propuesta para las Direcciones Regionales y ERON | 2022-04-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 33%
P112 | 273 | Incluir la estructura y funciones en el rediseño institucional Decretos | 2022-04-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 33%
P114 | 277 | Revisar los entregables de los contratistas en el marco del rediseño institucional acorde con las directrices del jefe de la OFPLA. | 2022-04-01 | 2022-12-30 | SI | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 100%
P114 | 278 | Presentar rediseño al Minjusticia, DAFP y DAPRE | 2022-04-01 | 2022-12-30 | SI | O.L. Ríos Soto Leonel | 4 | 4 | 100% |  |  | CAMBIÓ FECHA DE EJECUCIÓN
P176 | 391 | Generar trimestralmente el Informe de seguimiento del plan de acción y presentarlo ante el comité institucional de desempeño | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 25%
P177 | 392 | Generar trimestralmente el Informe de seguimiento del Modelo integrado de Planeación y Gestión y presentarlo ante el ministerio y comité institucional de desempeño institucional). | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 25%
P178 | 393 | Efectuar el monitoreo periódico al mapa de riesgos institucional, con base en la información que remitan los dueños de proceso, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC. | 2022-04-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 4 | 33%
P179 | 394 | Verificar, analizar y evaluar el plan de acción de las direcciones Regionales y sus establecimientos de reclusión de su jurisdicción trimestralmente | 2022-02-01 | 2022-11-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 19%
P180 | 395 | Verificar, analizar y evaluar el plan de acción de los estándares a cumplir para la certificación ACA en los ERON a certificar | 2022-02-01 | 2022-11-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 19%
P181 | 396 | Verificar, analizar y alimentar el seguimiento de avance de los proyectos de inversión en indicador Físico, producto y gestión mensualmente | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 18%
P182 | 397 | Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. | 2022-01-01 | 2022-11-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 27%
P184 | 400 | Actualizar en el modulo indicadores ISOLUCION los indicadores que los responsables de los procesos solicitan actualizar | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 18%
P184 | 401 | Verificar, analizar y alimentar el seguimiento de avance de los indicadores de los procesos trimestralmente en la matriz y ISOLUCION | 2022-02-01 | 2022-12-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 18%
P190 | 420 | Realizar acciones de articulación con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la actualización del mapa de riesgos institucional, de conformidad a la metodología para la administración del riesgo. | 2022-01-03 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 50%
P190 | 421 | Recopilar la identificación de riesgos del instituto de conformidad a la nueva metodología de administración del riesgo. | 2022-01-03 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 50%
P192 | 427 | Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos institucional y de corrupción. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 2 | 50% | 50%
P192 | 428 | Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior y exterior de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 1 | 4 | 25% | 25%
P291 | 408 | Diseño de la estrategia para llevar a cabo el mapeo en la Oficina Asesora Planeación según la buena práctica de la Gobernación de Antioquia | 2022-06-01 | 2022-03-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 1 | 0% | CAMBIÓ DE FECHA
P291 | 409 | Aprobación de la estrategia para llevar a cabo el mapeo en gestión del conocimiento e innovación en la Oficina Asesora de Planeación | 2022-04-01 | 2022-06-30 | NO | O.L. Ríos Soto Leonel | 2 | 2 | 100% | CAMBIÓ DE FECHA