## Hoja3
MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL
1. ESTRUCTURA DEL PLAN | [10 empty] | 2. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD |  | 3. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN
EJES |  | OBJETIVO |  | AREAS |  | 1.1 ACTIVIDADES |  | 1.2 FECHA INICIO | 1.3 FECHA FIN | 1.4 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (EN DÍAS) | 2.1 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 2.2 COLABORADOR DE LA ACTIVIDAD | 3.1 DESCIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACTIVIDAD | 3.2 %AVANCE | 3.3 UBICACIÓN DEL SOPORTE
E1 | EJE 1 EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | O1 | Realizar acciones que fomenten el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar, así como la calidad de vida laboral de los servidores públicos. | A1 | Área de protección y servicios sociales | 1 | Implementar una vez por semestre actividades deportivas y de recreación para servidores públicos y sus familias (si aplica). | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 2 | Realizar una vez por semestre eventos culturales presenciales y/o virtuales a los servidores públicos y sus familias (si aplica) que involucre la celebración de fechas especiales: (Día de la secretaria, día de la mujer, día del conductor, día de la madre, día del padre, día del Guardía, halloween y novenas navideñas). | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 3 | Gestionar las adecuaciones tendientes a la implementación de las Salas Amigas de la Familia Lactante en las sedes de trabajo adscritas al INPEC, promocionando el uso de esta donde funcionen. | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 90 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 4 | Desarrollar capacitación de manera presencial o virtual en artes y/o artesanías u otras modalidades que involucren la creatividad de los servidores públicos. | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 60 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) Área de Talento Humano (DIREG) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
|  |  |  | A2 | Área de calidad de vida laboral | 1 | Socializar los resultados de la medición de Clima Laboral con las Direcciones Regionales a fin de implementar acciones de mejora. | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 58 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 2 | Efectuar acciones de fortalecimiento de la Cultura organizacional; aplicando instrumentos establecidos en la caja de herramientas - Código de Integridad de Función Pública y de la Politica de Integridad. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 303 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 3 | Brindar herramientas a los servidores (as) públicos que por distintas situaciones administrativas; tales como jubilación, retiro o desvinculación se aparten de la entidad, para que puedan afrontar el cambio de estilo de vida. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 303 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) Área de Talento Humano (DIREG) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 4 | Llevar registros de calidad (si aplica) del reconocimiento de homenaje penitenciario otorgado a los servidores pùblicos por la labor efectuada durante el ciclo de vida en el instituto relacionados con el NO PORTE de uniforme. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 303 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 5 | Hacer entrega a la familia de una reseña que contenga un resumen de la trayectoria laboral del servidor público, extractada de la historia laboral, exaltando los logros obtenidos, luego de su deceso (si aplica) | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 334 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 6 | Contratar el suministro para la dotación de vestido y calzado, de acuerdo con la normatividad vigente. | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 303 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central). | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 7 | Llevar registros de calidad (si aplica) correspondientes a los beneficios de salario emocional otorgados a los servidores públicos del INPEC: (i) INPEC en bicicleta (ii) jornada laboral flexible (iii) institucionalización disfrute de permisos y (iv) permiso remunerado. | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 334 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 8 | Otorgar incentivos pecuniarios y no pecuanirios a los servidores públicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Bienestar e Incentivos Institucional y la Resolución N° 011096 del 23 de diciembre. | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 320 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
E2 | EJE 2 SALUD MENTAL | O2 | Establecer acciones que propendan con la sostenibilidad de un ambiente laboral saludable para que los servidores públicos gocen de bienestar integral, trabajen de forma productiva y contribuyan con la misionalidad. | A1 | Área de Protección y Servicios Sociales | 1 | Brindar apoyo para atención en crisis de situaciones extralaborales a servidores públicos, llevando los registros de calidad correspondientes. (si aplica) | 2024-01-15 | 2024-11-30 | 320 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
|  |  |  | A2 | .Área de calidad de vida laboral | 1 | Brindar acompañamiento integral al servidor público con actividades dirigidas a: desvinculación laboral asistida, cultura organizacional, vacaciones recreativas, encuentros de parejas yo familias y acompañamiento psicosocial con enfoque en salud mental y conceptos de veracidad de la información para ser estudiados en la junta de traslados. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
E3 | EJE 3 CONVIVENCIA SOCIAL | O3 | Implementar actividades para el fomento de la tolerancia, el respeto por la equidad y diversidad en las diferentes sedes de trabajo de acuerdo con la normatividad vigente. | A1 | Área de calidad de vida laboral | 1 | Efectuar diagnostico institucional en equidad de genero y respeto por la diversidad. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 2 | Ejecutar encuentro regional de igualdad de genero y empoderamiento de la mujer en el entorno laboral. | 2024-07-01 | 2024-11-30 | 152 | Área de Talento Humano (DIREG) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
E4 | EJE 4 ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES | O4 | Establecer alianzas interinstitucionales que puedan ser útiles para el cumplimiento de los objetivos y acciones que se plantean en el presente plan. | A1 | .Área de Protección y Servicios Sociales | 1 | Financiar estudios de educación tecnológica, superior y especialización a los servidores públicos de carrera administrativa a través del Fondo INPEC-ICETEX | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 182 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 2 | Establecer contacto con empresas públicas y/o privadas para gestionar nuevas alianzas estratégicas o la actualización de estas, promocionando los beneficios en servcios o productos a los servidores a nivel nacional. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 243 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 3 | Efectuar una feria de vivienda semestral para ofrecer proyectos de compra con apoyo de entidades público - privadas | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 182 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central), Grupo de Personal (DIRES) Área de Talento Humano (DIREG) Área de Gestión Humana (ERON - CERVI) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 4 | Socializar de manera virtual el Programa Servimos a nivel nacional con apoyo del DAFP. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 91 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
[6 empty] | 5 | Efectuar convocatoirias del Programa Nacional de Bilingüismo a nivel nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP, Ministerio de Educación y SENA | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 303 | Grupo de Bienestar Laboral (Sede Central) | Servidor público delegado de la actividad en la sede de trabajo.
E5 | EJE 5 TRANSVERSAL TRANSFORMACION DIGITAL | O5 |  | A1 |  | 1 | Teletrabajo / trabajo virtual en casa |  |  | 0 | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Note on A4: ====== ID#AAAApLJfrGI EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL NOMBRE DEL CONCEPTO GENERAL EN LOS QUE SE DIVIDE LA ESTRUCTURA DEL PA-TH-PN05 PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL, VERSION OFICIAL.
Note on C4: ====== ID#AAAApLJfrGk EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL PROPOSITO ORIENTADO A DAR CUMPLIMIENTO A CADA UNA DE LAS CATEGORIAS.
Note on E4: ====== ID#AAAApLJfrGU EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL CONCEPTO GENERAL QUE COMPONE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONAL.
Note on G4: ====== ID#AAAApLJfrGY EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS QUE DARAN CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SECTOR
Note on I4: ====== ID#AAAApLJfrGA EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR LA FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Note on J4: ====== ID#AAAApLJfrGE EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Note on K4: ====== ID#AAAApLJfrGM EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL NÚMERO DE DÍAS DE LA ACTIVIDAD
Note on L4: ====== ID#AAAApLJfrGo EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. EJEMPLO: DIREG, ERON, SUTAH.
Note on M4: ====== ID#AAAApLJfrGg EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL ÁREA O DEPENDENCIA QUE COLABORARA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
Note on N4: ====== ID#AAAApLJfrGs EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR DE MANERA DESCRIPTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS FRENTE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LOS PERIODOS EVALUADOS.
Note on O4: ====== ID#AAAApLJfrGc EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR EL AVANCE PORCENTUAL REGISTRADO PARA EL PERIODO EVALUADO, TODA ACTIVIDAD QUE HAYA CULMINADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO DEBERÁ PRESENTAR AVANCE REGISTRADO, DE LO CONTRARIO SE DEBERÁ CONTEMPLAR COMO REGISTRO UN VALOR CERO (0).
Note on P4: ====== ID#AAAApLJfrGQ EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA (2023-02-06 18:13:26) REGISTRAR LA UBICACIÓN EL REGISTRO DE CALIDAD QUE SOPORTA LA DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.