## Mantenimiento Obras FONADE
GRUPO DE CONTRATACION | N° PROYECTOS | OBJETO | DPTO | MUNICIPIO | Contratista a Quien se le Adjudica | Valor Real Adjudicado | PLAZO | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO | FECHA APROBACION POLIZAS | Fecha de Suscripción de Acta de Inicio | SUPERVISOR
1 | 7 | “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC RM PASTO, EPMSC TUMACO, EPAMS.CAS ERE POPAYAN, RM POPAYAN, EPMSC SILVIA CAUCA, EPMSC GARZON Y EPMSC NEIVA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.”, | CAUCA | POPAYÁN- RM | Consorcio Obras Carcelarias Colombianas ( Construcciones al dia SAS32%; Jaime H Romero 34%; Carlos Urias Rueda 34%) | 9385689570 | 12 MESES | 2180726 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | PABLO VARGAS
|  |  | CAUCA | SILVIA
|  |  | HUILA | GARZÓN
|  |  | CAUCA | POPAYÁN- EPAMS-AS
|  |  | NARIÑO | TUMACO
|  |  | NARIÑO | PASTO
|  |  | HUILA | NEIVA
2 | 4 | “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE PEDREGAL (COPED), ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA (EPAMSCAS), ESTABLECIMIENTO DE RECLUCION ESPECIAL (ERE), JUSTICIA Y PAZ (JP) - LA PAZ - ITAGUI, EPMSC APARTADÓ, EPMSC BELLAVISTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | ANTIOQUIA | MEDELLIN -Bellavista | CONSORCIO CARCELARIO ( tRAING | 12424382097 | 14 MESES | 2180722 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | GLORIA MONGUA
|  |  | ANTIOQUIA | APARTADÓ
|  |  | ANTIOQUIA | ITAGUI
|  |  | ANTIOQUIA | MEDELLIN- Pedregal
9 | 3 | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EC JP BARRANQUILLA LA MODELO, EPMSC BARRANQUILLA EL BOSQUE Y EC SABANALARGA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | Consorcio Fonade 020 Carceles ( Cumbre Ingenieria S.A.S. 15%; Ingenial Construcciones Ltda 15%- Lobo Vargas Construcciones S.A.S 20%- Soluciones Integrales Union S.A.S. 16%- Empresa de Proyectistas y Constructores S.A.S. 34%). | 3992254038 | 14 MESES | 2172026 | 2017-09-28 | Poliza N° 11-45-101071038; Aprobada el 18-10-2017 | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 22 de Febrero de 2018. | ROSSANA
|  |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA- El Bosque
|  |  | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA- La Modelo
3 | 7 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL, ESTABLECIMIENTO EPMSC TUNJA, EMPSC GUATEQUE, EPMSC JP CHIQUINQUIRÁ, EPMSC RM JP SOGAMOSO, EPMSC DUITAMA, EPAMSCAS COMBITA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EP YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | BOYACÁ | TUNJA | CONSORCIO CARCELARIO ( tRAING trabajos e Ingenieria SAS 35%; LOPECA Ltda 30%, JV Ingenieria 15%; Excavaciones JOBEPA 20%) | 7960123786 | 12 MESES | 2172437 | 2017-12-27 | Poliza Radicada con numero 2018-430-007174-2: en observaciones debido a que se debe Cambiar el formato de la póliza el cual debe ser ante ENTIDADES PUBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | JULIAN
|  |  | BOYACÁ | SOGAMOSO
|  |  | BOYACÁ | GUATEQUE
|  |  | BOYACÁ | DUITAMA
|  |  | BOYACÁ | COMBITA
|  |  | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ
|  |  | CASANARE | YOPAL
12 | 8 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCRIOS Y CARCELARIOS EPMSC RIOSUCIO EPMSC ANSERNA, EPMSC SANTA ROSA DE CABAL, EPMSC ERE PEREIRA, EPMSC MANIZALES, RM MANIZALES, EMPMSC LA DORADA, EPMSC AGUADAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.’ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 | CALDAS | RM MANIZALES | MIROAL INGENIERIA S.A.S | 12072728991 | 10 MESES | 2172351 | 2017-11-27 | Poliza N° 11-45-101072077; aprobada el 27-11-2017 | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 22 de Febrero de 2018. | DAVID ACEVEDO CASTRO
|  |  | CALDAS | RIOSUCIO
|  |  | CALDAS | MANIZALES
|  |  | CALDAS | ANSERMA
|  |  | CALDAS | AGUADAS
|  |  | CALDAS | LA DORADA
|  |  | RISARALDA | PEREIRA
|  |  | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABA
5 | 4 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTÁ COMES LA PICOTA, EPMSC CAQUEZA, EC LA MODELO Y RECLUSIÓN DE MUJERES RM EL BUEN PASTOR A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.”, | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ- La modelo | Muñoz y Herrera Ingenieria Asociados | 10313239793 | 14 MESES | 2180725 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | GLORIA MONGUA
|  |  | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ- La Picota
|  |  | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ- Buen Pastor
|  |  | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA
5 | 7 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS EPMSC DE BUENAVENTURA, BUGA, TULUA, SEVILLA, CAlCEDONIA, EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO Y ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN ESPECIAL EPMSC-ERE CALI Y DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI COJAM A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | Consorcio Penitenciarios 2017 ( Agopla SAS 35%; Constructora Conacero SAS 45%; OMICRON del Llano 20%) | 10892922842 | 14 MESES | 2180724 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | MAURICIO JOSE CONTRERAS
|  |  | VALLE DEL CAUCA | CALI
|  |  | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA
|  |  | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ
|  |  | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA
|  |  | VALLE DEL CAUCA | CAICEDONIA
|  |  | VALLE DEL CAUCA | BUGA
10 | 2 | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS RM BUCARAMANGA Y EPAMSCAS GIRÓN A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | SANTANDER | BUCARAMANGA | Consorcio COM ( Obras y Sistemas S.A.S 46%; Movis Arquitectos S.A.S. 34%; Consultoria Integral en Ingenieria Sociedad de Capital Variable 20%) | 2358483110 | 10 MESES | 2172011 | 2017-10-03 | Poliza N° 11-45-101071181; aprobada 11-10-2017 | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 22 de Febrero de 2018. | HUGO LEÓN
|  |  | SANTANDER | GIRÓN
11 | 2 | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPAMSCAS VALLEDUPAR Y EPMSC ERE VALLEDUPAR CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC | CESAR | VALLEDUPAR | Consorcio Carceles Valledupar ( Constructora A Cruz S.A.S 60% Fernando Ramirez S.A.S. 40%) | 3953669272 | 14 MESES | 2172021 | 2017-10-03 | Poliza N° 022163699; Aprobada el 10-10-2017 | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 22 de Febrero de 2018. | HUGO LEÓN
|  |  | CESAR | VALLEDUPAR
6 | 10 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC CUNDUY, EPMSC EP LAS HELICONIAS EN FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, EPMSC VILLAVICENCIO, EPMSC ACACIAS Y LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD (CAMIS) ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EPMSC PUERTO BOYACÁ EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EP PUERTO TRIUNFO — EL PESEBRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA “COIBA” Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL ESPINAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO — INPEC.” | CAQUETÁ | FLORENCIA- CUNDUY | Consorcio Obras Carcelarias Colombianas ( Construcciones al dia S.A.S 32%; Jaime H Romero Albarracin 34%; Carlos Urias Rueda 34%) | 12342240086 | 14 MESES | 2180723 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | Benjamin
|  |  | META | VILLAVICENCIO
|  |  | META | ACACIAS ERE
|  |  | CAQUETÁ | FLORENCIA- HELICONIAS
|  |  | META | ACACIAS camis
|  |  | ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO
|  |  | CUNDINAMARCA | GUADUAS
|  |  | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ
|  |  | TOLIMA | ESPINAL
|  |  | TOLIMA | IBAGUÉ
8 | 3 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIOS, JUSTICIA Y PAZ EPAMSCAS JP PALMIRA, ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC CARTAGO. EPMSC ROLDANILLO, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO– INPEC |  | ROLDANILLO | CONSORCIO ANDROMEDA Consorcio Andrómeda: (FERNANDO RAMÍREZ S.A.S., con NIT 800.242.107-1, representada legalmente por VÍCTOR FERNANDO RAMÍREZ GASCA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.272.097, con una participación del 50%; y RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.388.445, con una participación del 50%,) | 6835477250 | 12 MESES | 2180727 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | HUGO LEÓN
|  |  | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA
|  |  | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO
7 | 6 | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC ERE JP BUCARAMANGA, EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURÍ, COMPLEJO METROPOLITANO DE CÚCUTA COCUC, EPMSC CARTAGENA, EPMSC RIOHACHA Y EPMSC SANTA MARTA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CONSORCIO PENITENCIARIOS 2017 | 13685891 | 14 MESES | 2180721 | 2018-02-08 | Una vez radicadas las polizas por el contratista; la verificacion de cumplimiento de garantias por parte del área de legalizaciones tiene un plazo de cuatro (4) dias habiles, es decir se proyecta aprobacion de las mismas si no ha lugar a correccion u modificacion de los amparos, para el día 14 de Febrero de 2018. | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 27 de Febrero de 2018. | Victor Camilo
|  |  | SANTANDER | BUCARAMANGA
|  |  | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI
|  |  | MAGDALENA | SANTA MARTA
|  |  | GUAJIRA | RIOHACHA
|  |  | BOLIVAR | CARTAGENA
13 | 1 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC SAN ANDRÉS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | SAN ANDRÉS ISLAS | SAN ANDRÉS | CSI 002-2018; publicado el 10-01-2018 | En proceso de Adjudicación |  |  |  | En proceso de Adjudicación | En proceso de Adjudicación | Victor Camilo
14 | 4 | MANTENIMIIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC MONTERÍA, EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO Y EPMSC CAUCASIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. | SUCRE | SINCELEJO | MIROAL INGENIERIA S.A.S | 5753734072 | 14 MESES | 2172010 | 2017-09-19 | Poliza N° 2843831: Aprobada el 25-09-2017 | Se dara suscripcion del Acta de Inicio en una fecha no superior al 22 de Febrero de 2018. | ROSSANA
|  |  | CÓRDOBA | MONTERÍA
|  |  | ANTIOQUIA | CAUCASIA
|  |  | CÓRDOBA | TIERRALTA
68
Note on C46: Natalia Maria Millan Duran: CDP ENTREGADOS A LA MANO A ASTRID ANGELICA EL 11-01-2018